## WBS
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 일정표(5월)
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | 요구사항 분석 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 완료 | 홍길동K
| 업무 List Up | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 완료 | 홍길동K
| 자료 및 통계 조사 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 완료 | 홍길동K
| 벤치마킹 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 완료 | 홍길동K
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 완료 | 홍길동K
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 홍길동K | bar: 일정표(5월) 2 to 일정표(5월) 3
| 일정 산출 회의 | 2020-03-08 | 2020-03-10 |  | 홍길동K | bar: 일정표(5월) 6
| 일정 산출 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 홍길동K | bar: 일정표(5월) 6
| 스토리보드 작성 | 2020-03-14 | 2020-03-31 |  | 홍길동K | bar: 일정표(5월) 9 to 일정표(5월) 11
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 | 2020-03-14 | 2020-03-31 |  | 홍길동K | bar: 일정표(5월) 9 to 일정표(5월) 11
디자인 | 메인 |  |  |  | 김철수D | bar: 일정표(5월) 12
| 회원가입 |  |  |  | 김철수D
| 회사소개 |  |  |  | 김철수D
| 상품 리스트 |  |  |  | 김철수D
| 상품 상세 |  |  |  | 김영희D
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 |  |  |  | 김영희D
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 |  |  |  | 김영희D
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 |  |  |  | 김영희D
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 |  |  |  | 김영희D
퍼블리싱 | 메인 |  |  |  | 홍퍼블D
| 회원가입 |  |  |  | 홍퍼블D
| 회사소개 |  |  |  | 홍퍼블D
| 상품 리스트 |  |  |  | 홍퍼블D
| 상품 상세 |  |  |  | 홍퍼블D
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 |  |  |  | 김리싱K
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 |  |  |  | 김리싱K
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 |  |  |  | 김리싱K
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 |  |  |  | 김리싱K
개발 | 메인 |  |  |  | 김개발C
| 회원가입 |  |  |  | 김개발C
| 상품 리스트 |  |  |  | 김프로C
| 상품 삭제 |  |  |  | 김프로C
테스트 | 이용자 화면 테스트 |  |  |  | 김철수D
| 관리자 화면 테스트 |  |  |  | 박센터D
[7 empty] | 지난 날짜 |  |  |  | 완료한 업무 |  |  |  | 주말 및 공휴일 |  |  |  | 진행중인 업무 |  |  |  | 마감 기한